## Plots
Planned Trajectory
Actual Trajectory
Waarre A prognosed -1658mSS

## Surveys-Plan and Actual
Henry 2 |  | RT= | 20.8 |  | Minimum Curvature Method |  |  | Correction, Cooper Basin |  |  | Add 1 deg |  |  | Vsect = | 120
PLAN |  | Corr. | [11 empty] | Vsect = | 120 |  |  |  | WELLHEAD |  |  |  |  | TOPS
DEPTH | INCLIN | Azimuth | TVD | TVD | Northing | Easting | Dog Leg | DELTA V | DELTA N | DELTA E | L | F | Q | Vert | Vert | TVD for | Displ | Direction
| DEG | DEG | m | S/S m | north | east | °/100' | m | m | m |  |  | DEG | Sect | Plane | Plan Traqj |  | True | 5714819.295 | 640890.807 | Dockrell | Lambert | Miria | Withnell | Toolunga | Gearle | Windalia | Muderong | Forestier | Angel | Athol
0 | 0 | 0 | 0 | -20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5714819.295 | 640890.807
30 | 0 | 119 | 30 | 9.2 | 0 | 0 | 0.001 | 30 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1.7453e-05 | 0 | 0 | 30 | 0 | #DIV/0! | 5714819.295 | 640890.807
60 | 0 | 119 | 60 | 39.2 | 0 | 0 | 0.001 | 30 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1.7453e-05 | 0 | 0 | 60 | 0 | #DIV/0! | 5714819.295 | 640890.807
87.8 | 0 | 119 | 87.8 | 67 | 0 | 0 | 0.0010791 | 27.8 | 0 | 0 | 27.8 | 1 | 1.7453e-05 | 0 | 0 | 87.8 | 0 | #DIV/0! | 5714819.295 | 640890.807
100.54 | 0.86 | 166.76 | 100.5395 | 79.7395 | -0.093069 | 0.021898 | 2.0228 | 12.7395 | -0.093069 | 0.021898 | 12.74 | 1 | 0.014992 | 0.065499 | -0.065499 | 100.5395 | 0.095611 | 166.76 | 5714819.2019 | 640890.8289
121.29 | 0.69 | 181.46 | 121.2876 | 100.4876 | -0.36955 | 0.054379 | 0.37709 | 20.7481 | -0.27648 | 0.032482 | 20.75 | 1 | 0.0045522 | 0.23187 | -0.23187 | 121.2876 | 0.37353 | 171.629 | 5714818.9254 | 640890.8614
139 | 0.44 | 330.2 | 138.9973 | 118.1973 | -0.41715 | 0.017867 | 1.8453 | 17.7096 | -0.047594 | -0.036513 | 17.71 | 1 | 0.019013 | 0.22405 | 0.22405 | 138.9973 | 0.41753 | 177.5475 | 5714818.8779 | 640890.8249
168.19 | 0.76 | 319.12 | 168.1856 | 147.3856 | -0.17352 | -0.16453 | 0.34733 | 29.1884 | 0.24363 | -0.1824 | 29.19 | 1 | 0.0058984 | -0.055733 | -0.055733 | 168.1856 | 0.23912 | 223.4781 | 5714819.1215 | 640890.6425
196.26 | 0.86 | 317.61 | 196.2528 | 175.4528 | 0.12282 | -0.42839 | 0.10823 | 28.0672 | 0.29634 | -0.26386 | 28.07 | 1 | 0.0017674 | -0.43241 | -0.43241 | 196.2528 | 0.44565 | 285.9978 | 5714819.4178 | 640890.3786
224.34 | 0.9 | 318.13 | 224.3295 | 203.5295 | 0.44268 | -0.71765 | 0.04253 | 28.0767 | 0.31986 | -0.28926 | 28.08 | 1 | 0.00069478 | -0.84285 | -0.84285 | 224.3295 | 0.8432 | 301.6683 | 5714819.7377 | 640890.0893
252.42 | 0.82 | 320.95 | 252.4064 | 231.6064 | 0.76294 | -0.99143 | 0.097604 | 28.0768 | 0.32026 | -0.27378 | 28.08 | 1 | 0.0015945 | -1.2401 | -1.2401 | 252.4064 | 1.251 | 307.5797 | 5714820.0579 | 640889.8156
280.48 | 0.85 | 321.06 | 280.4634 | 259.6634 | 1.0808 | -1.2487 | 0.031052 | 28.057 | 0.31782 | -0.25731 | 28.06 | 1 | 0.00050692 | -1.6218 | -1.6218 | 280.4634 | 1.6515 | 310.8756 | 5714820.3758 | 640889.5583
309.36 | 0.9 | 321.89 | 309.34 | 288.54 | 1.4258 | -1.5234 | 0.052572 | 28.8766 | 0.34508 | -0.27462 | 28.88 | 1 | 0.00088331 | -2.0322 | -2.0322 | 309.34 | 2.0865 | 313.1062 | 5714820.7208 | 640889.2836
338.11 | 0.88 | 317.75 | 338.0865 | 317.2865 | 1.7669 | -1.8111 | 0.070535 | 28.7465 | 0.34108 | -0.2878 | 28.75 | 1 | 0.0011798 | -2.452 | -2.452 | 338.0865 | 2.5303 | 314.2918 | 5714821.0619 | 640888.9959
366.97 | 0.91 | 337.6 | 366.9431 | 346.1431 | 2.1429 | -2.0475 | 0.32189 | 28.8565 | 0.37593 | -0.23634 | 28.86 | 1 | 0.0054046 | -2.8446 | -2.8446 | 366.9431 | 2.9638 | 316.3037 | 5714821.4379 | 640888.7595
395.76 | 0.18 | 193.03 | 395.732 | 374.932 | 2.3102 | -2.1448 | 1.1055 | 28.7889 | 0.16731 | -0.097319 | 28.79 | 1 | 0.018517 | -3.0125 | 3.0125 | 395.732 | 3.1523 | 317.1257 | 5714821.6052 | 640888.6622
424.6 | 0.23 | 186.43 | 424.5718 | 403.7718 | 2.2085 | -2.1615 | 0.056473 | 28.8398 | -0.10166 | -0.016696 | 28.84 | 1 | 0.00094753 | -2.9762 | 2.9762 | 424.5718 | 3.0902 | 315.6162 | 5714821.5035 | 640888.6455
453.4 | 0.22 | 174.07 | 453.3716 | 432.5716 | 2.0961 | -2.1623 | 0.051622 | 28.7998 | -0.11244 | -0.00076116 | 28.8 | 1 | 0.00086494 | -2.9206 | 2.9206 | 453.3716 | 3.0115 | 314.1094 | 5714821.3911 | 640888.6447
482.27 | 0.28 | 178.7 | 482.2413 | 461.4413 | 1.9704 | -2.1549 | 0.064741 | 28.8697 | -0.12565 | 0.0073267 | 28.87 | 1 | 0.0010874 | -2.8514 | 2.8514 | 482.2413 | 2.92 | 312.4389 | 5714821.2654 | 640888.6521
511.15 | 0.3 | 175.17 | 511.121 | 490.321 | 1.8245 | -2.147 | 0.027062 | 28.8796 | -0.14589 | 0.0079671 | 28.88 | 1 | 0.00045468 | -2.7716 | 2.7716 | 511.121 | 2.8175 | 310.3584 | 5714821.1195 | 640888.66
540.11 | 0.32 | 168.39 | 540.0805 | 519.2805 | 1.6698 | -2.1243 | 0.042705 | 28.9596 | -0.15476 | 0.022659 | 28.96 | 1 | 0.00071951 | -2.6746 | 2.6746 | 540.0805 | 2.702 | 308.1683 | 5714820.9648 | 640888.6827
568.89 | 0.41 | 174.22 | 568.86 | 548.06 | 1.4886 | -2.0978 | 0.10039 | 28.7794 | -0.18117 | 0.026544 | 28.78 | 1 | 0.0016809 | -2.561 | 2.561 | 568.86 | 2.5723 | 305.3598 | 5714820.7836 | 640888.7092
597.83 | 0.27 | 181.06 | 597.7994 | 576.9994 | 1.3174 | -2.0886 | 0.15183 | 28.9395 | -0.17119 | 0.0091664 | 28.94 | 1 | 0.0025562 | -2.4675 | 2.4675 | 597.7994 | 2.4694 | 302.2419 | 5714820.6124 | 640888.7184
626.63 | 0.41 | 176.71 | 626.5989 | 605.7989 | 1.1467 | -2.0839 | 0.14716 | 28.7995 | -0.17072 | 0.0046583 | 28.8 | 1 | 0.0024656 | -2.3781 | 2.3781 | 626.5989 | 2.3786 | 298.8215 | 5714820.4417 | 640888.7231
634.07 | 0.47 | 178.32 | 634.0387 | 613.2387 | 1.0896 | -2.0815 | 0.24304 | 7.4398 | -0.057078 | 0.0024223 | 7.44 | 1 | 0.001052 | -2.3475 | 2.3475 | 634.0387 | 2.3495 | 297.6304 | 5714820.3846 | 640888.7255
652 | 0.47 | 178.32 | 651.9681 | 631.1681 | 0.94259 | -2.0772 | 0.0016733 | 17.9294 | -0.14702 | 0.004312 | 17.93 | 1 | 1.7454e-05 | -2.2702 | 2.2702 | 651.9681 | 2.2811 | 294.4074 | 5714820.2376 | 640888.7298
750 | 0.47 | 178.32 | 749.9648 | 729.1648 | 0.13904 | -2.0536 | 0.00030612 | 97.9967 | -0.80354 | 0.023568 | 98 | 1 | 1.7453e-05 | -1.848 | 1.848 | 749.9648 | 2.0583 | 273.8733 | 5714819.434 | 640888.7534
760 | 1.1406 | 138.8228 | 759.9638 | 739.1638 | 0.023133 | -1.9869 | 2.4972 | 9.999 | -0.11591 | 0.06673 | 10 | 1 | 0.014528 | -1.7323 | 1.7323 | 759.9638 | 1.987 | 270.667 | 5714819.3181 | 640888.8201
770 | 1.9416 | 129.9642 | 769.9601 | 749.1601 | -0.16059 | -1.7915 | 2.4971 | 9.9963 | -0.18372 | 0.19537 | 10 | 1 | 0.014527 | -1.4712 | 1.4712 | 769.9601 | 1.7987 | 264.8779 | 5714819.1344 | 640889.0155
780 | 2.7618 | 126.3167 | 779.9516 | 759.1516 | -0.41208 | -1.4676 | 2.497 | 9.9915 | -0.2515 | 0.32396 | 10 | 1 | 0.014527 | -1.0649 | 1.0649 | 779.9516 | 1.5243 | 254.3157 | 5714818.8829 | 640889.3394
790 | 3.588 | 124.343 | 789.9362 | 769.1362 | -0.7313 | -1.0151 | 2.497 | 9.9846 | -0.31922 | 0.45249 | 10 | 1 | 0.014527 | -0.51345 | 0.51345 | 789.9362 | 1.2511 | 234.2301 | 5714818.5637 | 640889.7919
800 | 4.4169 | 123.1083 | 799.9117 | 779.1117 | -1.1182 | -0.43417 | 2.497 | 9.9755 | -0.38687 | 0.58092 | 10 | 1 | 0.014527 | 0.18308 | -0.18308 | 799.9117 | 1.1995 | 201.2207 | 5714818.1768 | 640890.3728
810 | 5.2473 | 122.2635 | 809.8761 | 789.0761 | -1.5726 | 0.27506 | 2.497 | 9.9644 | -0.45444 | 0.70923 | 10 | 1 | 0.014527 | 1.0245 | -1.0245 | 809.8761 | 1.5965 | 170.079 | 5714817.7224 | 640891.0821
820 | 6.0784 | 121.649 | 819.8272 | 799.0272 | -2.0945 | 1.1124 | 2.497 | 9.9511 | -0.52191 | 0.83739 | 10 | 1 | 0.014527 | 2.0107 | -2.0107 | 819.8272 | 2.3716 | 152.0262 | 5714817.2005 | 640891.9194
830 | 6.9101 | 121.1819 | 829.763 | 808.963 | -2.6838 | 2.0778 | 2.497 | 9.9357 | -0.58928 | 0.96537 | 10 | 1 | 0.014527 | 3.1413 | -3.1413 | 829.763 | 3.3941 | 142.2527 | 5714816.6112 | 640892.8848
840 | 7.7421 | 120.8148 | 839.6812 | 818.8812 | -3.3403 | 3.171 | 2.497 | 9.9183 | -0.65652 | 1.0931 | 10 | 1 | 0.014527 | 4.4163 | -4.4163 | 839.6812 | 4.6057 | 136.4899 | 5714815.9547 | 640893.978
850 | 8.5743 | 120.5185 | 849.58 | 828.78 | -4.0639 | 4.3917 | 2.497 | 9.8987 | -0.72362 | 1.2207 | 10 | 1 | 0.014527 | 5.8352 | -5.8352 | 849.58 | 5.9835 | 132.7804 | 5714815.2311 | 640895.1987
860 | 9.4068 | 120.2743 | 859.457 | 838.657 | -4.8545 | 5.7396 | 2.497 | 9.8771 | -0.79056 | 1.348 | 10 | 1 | 0.014527 | 7.3979 | -7.3979 | 859.457 | 7.5173 | 130.224 | 5714814.4405 | 640896.5466
870 | 10.2394 | 120.0695 | 869.3103 | 848.5103 | -5.7118 | 7.2146 | 2.497 | 9.8533 | -0.85735 | 1.475 | 10 | 1 | 0.014527 | 9.104 | -9.104 | 869.3103 | 9.2019 | 128.3688 | 5714813.5832 | 640898.0216
880 | 11.0721 | 119.8952 | 879.1378 | 858.3378 | -6.6358 | 8.8163 | 2.497 | 9.8275 | -0.92394 | 1.6017 | 10 | 1 | 0.014527 | 10.953 | -10.953 | 879.1378 | 11.0345 | 126.9678 | 5714812.6592 | 640899.6233
890 | 11.9049 | 119.745 | 888.9373 | 868.1373 | -7.6261 | 10.5443 | 2.497 | 9.7996 | -0.99035 | 1.728 | 10 | 1 | 0.014527 | 12.9447 | -12.9447 | 888.9373 | 13.0131 | 125.8762 | 5714811.6689 | 640901.3513
900 | 12.7378 | 119.6142 | 898.7069 | 877.9069 | -8.6827 | 12.3983 | 2.497 | 9.7696 | -1.0565 | 1.854 | 10 | 1 | 0.014527 | 15.0786 | -15.0786 | 898.7069 | 15.1363 | 125.004 | 5714810.6123 | 640903.2053
910 | 13.5707 | 119.4992 | 908.4444 | 887.6444 | -9.8052 | 14.3779 | 2.497 | 9.7375 | -1.1225 | 1.9796 | 10 | 1 | 0.014527 | 17.3542 | -17.3542 | 908.4444 | 17.4031 | 124.2925 | 5714809.4898 | 640905.1849
920 | 14.4037 | 119.3973 | 918.1479 | 897.3479 | -10.9934 | 16.4827 | 2.497 | 9.7034 | -1.1882 | 2.1048 | 10 | 1 | 0.014527 | 19.7712 | -19.7712 | 918.1479 | 19.8125 | 123.702 | 5714808.3016 | 640907.2897
930 | 15.2367 | 119.3062 | 927.8151 | 907.0151 | -12.2472 | 18.7122 | 2.497 | 9.6672 | -1.2537 | 2.2295 | 10 | 1 | 0.014527 | 22.3288 | -22.3288 | 927.8151 | 22.3638 | 123.2048 | 5714807.0478 | 640909.5192
940 | 16.0697 | 119.2244 | 937.4441 | 916.6441 | -13.5661 | 21.066 | 2.497 | 9.629 | -1.3189 | 2.3538 | 10 | 1 | 0.014527 | 25.0267 | -25.0267 | 937.4441 | 25.0562 | 122.7808 | 5714805.7289 | 640911.873
950 | 16.9028 | 119.1505 | 947.0329 | 926.2329 | -14.95 | 23.5435 | 2.497 | 9.5888 | -1.3839 | 2.4775 | 10 | 1 | 0.014527 | 27.8643 | -27.8643 | 947.0329 | 27.889 | 122.4153 | 5714804.345 | 640914.3505
960 | 17.7359 | 119.0833 | 956.5795 | 935.7795 | -16.3985 | 26.1443 | 2.497 | 9.5465 | -1.4485 | 2.6008 | 10 | 1 | 0.014527 | 30.8409 | -30.8409 | 956.5795 | 30.8615 | 122.0972 | 5714802.8965 | 640916.9513
970 | 18.569 | 119.022 | 966.0817 | 945.2817 | -17.9114 | 28.8677 | 2.497 | 9.5022 | -1.5129 | 2.7235 | 10 | 1 | 0.014527 | 33.9559 | -33.9559 | 966.0817 | 33.973 | 121.8181 | 5714801.3836 | 640919.6747
980 | 19.4021 | 118.9657 | 975.5376 | 954.7376 | -19.4883 | 31.7133 | 2.497 | 9.4559 | -1.5769 | 2.8456 | 10 | 1 | 0.014527 | 37.2086 | -37.2086 | 975.5376 | 37.2226 | 121.5713 | 5714799.8067 | 640922.5203
990 | 20.2353 | 118.9139 | 984.9452 | 964.1452 | -21.1288 | 34.6804 | 2.497 | 9.4076 | -1.6406 | 2.9671 | 10 | 1 | 0.014527 | 40.5985 | -40.5985 | 984.9452 | 40.6098 | 121.3516 | 5714798.1662 | 640925.4874
1000 | 21.0684 | 118.8661 | 994.3025 | 973.5025 | -22.8327 | 37.7683 | 2.497 | 9.3573 | -1.7039 | 3.0879 | 10 | 1 | 0.014527 | 44.1247 | -44.1247 | 994.3025 | 44.1336 | 121.1549 | 5714796.4623 | 640928.5753
1008.5472 | 21.7806 | 118.828 | 1002.2591 | 981.4591 | -24.339 | 40.503 | 2.4965 | 7.9566 | -1.5063 | 2.7347 | 8.5472 | 1 | 0.012414 | 47.2461 | -47.2461 | 1002.2591 | 47.2533 | 121.0025 | 5714794.956 | 640931.31
1304.6054 | 21.7806 | 118.828 | 1277.1821 | 1256.3821 | -77.3082 | 136.7423 | 0.00010133 | 274.923 | -52.9692 | 96.2393 | 296.0581 | 1 | 1.7453e-05 | 157.0764 | -157.0764 | 1277.1821 | 157.0828 | 119.482 | 5714741.9868 | 641027.5493
1310 | 22.2301 | 118.8279 | 1282.1838 | 1261.3838 | -78.2829 | 138.5131 | 2.4944 | 5.0016 | -0.97464 | 1.7708 | 5.3946 | 1 | 0.0078287 | 159.0973 | -159.0973 | 1282.1838 | 159.104 | 119.4736 | 5714741.0121 | 641029.3201
1320 | 23.0635 | 118.8277 | 1291.4126 | 1270.6126 | -80.1395 | 141.8864 | 2.497 | 9.2289 | -1.8566 | 3.3733 | 10 | 1 | 0.014527 | 162.947 | -162.947 | 1291.4126 | 162.9543 | 119.4584 | 5714739.1555 | 641032.6934
1330 | 23.8968 | 118.8276 | 1300.5845 | 1279.7845 | -82.0606 | 145.3769 | 2.497 | 9.1719 | -1.9211 | 3.4905 | 10 | 1 | 0.014527 | 166.9304 | -166.9304 | 1300.5845 | 166.9383 | 119.4433 | 5714737.2344 | 641036.1839
1340 | 24.7301 | 118.8274 | 1309.6975 | 1288.8975 | -84.0458 | 148.984 | 2.497 | 9.113 | -1.9852 | 3.607 | 10 | 1 | 0.014527 | 171.0468 | -171.0468 | 1309.6975 | 171.0553 | 119.4285 | 5714735.2492 | 641039.791
1350 | 25.5635 | 118.8273 | 1318.7497 | 1297.9497 | -86.0948 | 152.7067 | 2.497 | 9.0521 | -2.0489 | 3.7228 | 10 | 1 | 0.014527 | 175.2953 | -175.2953 | 1318.7497 | 175.3044 | 119.4139 | 5714733.2002 | 641043.5137
1360 | 26.3968 | 118.8272 | 1327.739 | 1306.939 | -88.2069 | 156.5444 | 2.497 | 8.9894 | -2.1122 | 3.8377 | 10 | 1 | 0.014527 | 179.6749 | -179.6749 | 1327.739 | 179.6848 | 119.3996 | 5714731.0881 | 641047.3514
1370 | 27.2301 | 118.8271 | 1336.6638 | 1315.8638 | -90.3819 | 160.4963 | 2.497 | 8.9247 | -2.175 | 3.9518 | 10 | 1 | 0.014527 | 184.1848 | -184.1848 | 1336.6638 | 184.1954 | 119.3856 | 5714728.9131 | 641051.3033
1380 | 28.0635 | 118.827 | 1345.5219 | 1324.7219 | -92.6192 | 164.5614 | 2.497 | 8.8582 | -2.2373 | 4.0651 | 10 | 1 | 0.014527 | 188.824 | -188.824 | 1345.5219 | 188.8353 | 119.3719 | 5714726.6758 | 641055.3684
1390 | 28.8968 | 118.8269 | 1354.3117 | 1333.5117 | -94.9184 | 168.739 | 2.497 | 8.7897 | -2.2992 | 4.1776 | 10 | 1 | 0.014527 | 193.5915 | -193.5915 | 1354.3117 | 193.6036 | 119.3585 | 5714724.3766 | 641059.546
1400 | 29.7301 | 118.8268 | 1363.0311 | 1342.2311 | -97.279 | 173.0281 | 2.497 | 8.7195 | -2.3606 | 4.2891 | 10 | 1 | 0.014527 | 198.4863 | -198.4863 | 1363.0311 | 198.4992 | 119.3454 | 5714722.016 | 641063.8351
1410 | 30.5635 | 118.8267 | 1371.6785 | 1350.8785 | -99.7005 | 177.4279 | 2.497 | 8.6473 | -2.4215 | 4.3998 | 10 | 1 | 0.014527 | 203.5074 | -203.5074 | 1371.6785 | 203.5212 | 119.3326 | 5714719.5945 | 641068.2349
1420 | 31.3968 | 118.8266 | 1380.2519 | 1359.4519 | -102.1824 | 181.9374 | 2.497 | 8.5734 | -2.4819 | 4.5095 | 10 | 1 | 0.014527 | 208.6536 | -208.6536 | 1380.2519 | 208.6683 | 119.3201 | 5714717.1126 | 641072.7444
1430 | 32.2301 | 118.8265 | 1388.7495 | 1367.9495 | -104.7241 | 186.5557 | 2.497 | 8.4976 | -2.5417 | 4.6183 | 10 | 1 | 0.014527 | 213.924 | -213.924 | 1388.7495 | 213.9397 | 119.3079 | 5714714.5709 | 641077.3627
1440 | 33.0635 | 118.8265 | 1397.1695 | 1376.3695 | -107.3251 | 191.2818 | 2.497 | 8.42 | -2.601 | 4.7261 | 10 | 1 | 0.014527 | 219.3175 | -219.3175 | 1397.1695 | 219.334 | 119.2961 | 5714711.9699 | 641082.0888
1450 | 33.8968 | 118.8264 | 1405.5102 | 1384.7102 | -109.9849 | 196.1147 | 2.497 | 8.3407 | -2.6598 | 4.8329 | 10 | 1 | 0.014527 | 224.8327 | -224.8327 | 1405.5102 | 224.8503 | 119.2846 | 5714709.3101 | 641086.9217
1460 | 34.7301 | 118.8263 | 1413.7698 | 1392.9698 | -112.7029 | 201.0533 | 2.497 | 8.2596 | -2.718 | 4.9386 | 10 | 1 | 0.014527 | 230.4687 | -230.4687 | 1413.7698 | 230.4872 | 119.2734 | 5714706.5921 | 641091.8603
1470 | 35.5635 | 118.8263 | 1421.9465 | 1401.1465 | -115.4785 | 206.0966 | 2.497 | 8.1767 | -2.7756 | 5.0433 | 10 | 1 | 0.014527 | 236.2242 | -236.2242 | 1421.9465 | 236.2437 | 119.2625 | 5714703.8165 | 641096.9036
1480 | 36.3968 | 118.8262 | 1430.0387 | 1409.2387 | -118.3112 | 211.2436 | 2.497 | 8.0921 | -2.8327 | 5.147 | 10 | 1 | 0.014527 | 242.0979 | -242.0979 | 1430.0387 | 242.1186 | 119.2519 | 5714700.9838 | 641102.0506
1490 | 37.2301 | 118.8261 | 1438.0445 | 1417.2445 | -121.2003 | 216.4932 | 2.497 | 8.0058 | -2.8891 | 5.2496 | 10 | 1 | 0.014527 | 248.0887 | -248.0887 | 1438.0445 | 248.1105 | 119.2416 | 5714698.0947 | 641107.3002
1500 | 38.0635 | 118.8261 | 1445.9623 | 1425.1623 | -124.1452 | 221.8442 | 2.497 | 7.9178 | -2.9449 | 5.351 | 10 | 1 | 0.014527 | 254.1953 | -254.1953 | 1445.9623 | 254.2182 | 119.2316 | 5714695.1498 | 641112.6512
1510 | 38.8968 | 118.826 | 1453.7905 | 1432.9905 | -127.1453 | 227.2956 | 2.497 | 7.8282 | -3.0001 | 5.4513 | 10 | 1 | 0.014527 | 260.4164 | -260.4164 | 1453.7905 | 260.4404 | 119.2219 | 5714692.1497 | 641118.1026
1520 | 39.7301 | 118.826 | 1461.5274 | 1440.7274 | -130.2 | 232.8461 | 2.497 | 7.7368 | -3.0547 | 5.5505 | 10 | 1 | 0.014527 | 266.7506 | -266.7506 | 1461.5274 | 266.7758 | 119.2125 | 5714689.095 | 641123.6531
1530 | 40.5635 | 118.8259 | 1469.1712 | 1448.3712 | -133.3087 | 238.4946 | 2.497 | 7.6439 | -3.1086 | 5.6485 | 10 | 1 | 0.014527 | 273.1967 | -273.1967 | 1469.1712 | 273.2231 | 119.2034 | 5714685.9863 | 641129.3016
1540 | 41.3968 | 118.8259 | 1476.7205 | 1455.9205 | -136.4706 | 244.2399 | 2.497 | 7.5493 | -3.1619 | 5.7453 | 10 | 1 | 0.014527 | 279.7532 | -279.7532 | 1476.7205 | 279.7809 | 119.1945 | 5714682.8244 | 641135.0469
1550 | 42.2301 | 118.8258 | 1484.1737 | 1463.3737 | -139.6851 | 250.0808 | 2.497 | 7.4531 | -3.2145 | 5.8409 | 10 | 1 | 0.014527 | 286.4189 | -286.4189 | 1484.1737 | 286.4478 | 119.186 | 5714679.6099 | 641140.8878
1560 | 43.0635 | 118.8258 | 1491.529 | 1470.729 | -142.9515 | 256.0161 | 2.497 | 7.3554 | -3.2664 | 5.9353 | 10 | 1 | 0.014527 | 293.1922 | -293.1922 | 1491.529 | 293.2224 | 119.1776 | 5714676.3435 | 641146.8231
1570 | 43.8968 | 118.8257 | 1498.7851 | 1477.9851 | -146.2691 | 262.0444 | 2.497 | 7.2561 | -3.3176 | 6.0283 | 10 | 1 | 0.014527 | 300.0717 | -300.0717 | 1498.7851 | 300.1032 | 119.1696 | 5714673.0259 | 641152.8514
1580 | 44.7301 | 118.8257 | 1505.9403 | 1485.1403 | -149.6373 | 268.1646 | 2.497 | 7.1552 | -3.3682 | 6.1202 | 10 | 1 | 0.014527 | 307.056 | -307.056 | 1505.9403 | 307.0888 | 119.1617 | 5714669.6577 | 641158.9716
1590 | 45.5635 | 118.8256 | 1512.9932 | 1492.1932 | -153.0552 | 274.3753 | 2.497 | 7.0529 | -3.418 | 6.2107 | 10 | 1 | 0.014527 | 314.1436 | -314.1436 | 1512.9932 | 314.1778 | 119.1542 | 5714666.2398 | 641165.1823
1600 | 46.3968 | 118.8256 | 1519.9422 | 1499.1422 | -156.5223 | 280.6752 | 2.497 | 6.949 | -3.4671 | 6.2999 | 10 | 1 | 0.014527 | 321.333 | -321.333 | 1519.9422 | 321.3686 | 119.1468 | 5714662.7727 | 641171.4822
1610 | 47.2301 | 118.8255 | 1526.7859 | 1505.9859 | -160.0377 | 287.063 | 2.497 | 6.8437 | -3.5154 | 6.3878 | 10 | 1 | 0.014527 | 328.6227 | -328.6227 | 1526.7859 | 328.6598 | 119.1397 | 5714659.2573 | 641177.87
1620 | 48.0635 | 118.8255 | 1533.5228 | 1512.7228 | -163.6008 | 293.5373 | 2.497 | 6.7369 | -3.563 | 6.4743 | 10 | 1 | 0.014527 | 336.0111 | -336.0111 | 1533.5228 | 336.0496 | 119.1328 | 5714655.6942 | 641184.3443
1630 | 48.8968 | 118.8255 | 1540.1516 | 1519.3516 | -167.2107 | 300.0968 | 2.497 | 6.6287 | -3.6099 | 6.5595 | 10 | 1 | 0.014527 | 343.4968 | -343.4968 | 1540.1516 | 343.5367 | 119.1261 | 5714652.0843 | 641190.9038
1640 | 49.7301 | 118.8254 | 1546.6707 | 1525.8707 | -170.8667 | 306.74 | 2.497 | 6.5191 | -3.656 | 6.6432 | 10 | 1 | 0.014527 | 351.078 | -351.078 | 1546.6707 | 351.1194 | 119.1196 | 5714648.4283 | 641197.547
1650 | 50.5635 | 118.8254 | 1553.0789 | 1532.2789 | -174.568 | 313.4656 | 2.497 | 6.4082 | -3.7013 | 6.7256 | 10 | 1 | 0.014527 | 358.7532 | -358.7532 | 1553.0789 | 358.7962 | 119.1133 | 5714644.727 | 641204.2726
1660 | 51.3968 | 118.8253 | 1559.3747 | 1538.5747 | -178.3139 | 320.2722 | 2.497 | 6.2958 | -3.7459 | 6.8066 | 10 | 1 | 0.014527 | 366.5208 | -366.5208 | 1559.3747 | 366.5653 | 119.1072 | 5714640.9811 | 641211.0792
1670 | 52.2301 | 118.8253 | 1565.5569 | 1544.7569 | -182.1035 | 327.1582 | 2.497 | 6.1822 | -3.7896 | 6.8861 | 10 | 1 | 0.014527 | 374.3791 | -374.3791 | 1565.5569 | 374.4251 | 119.1013 | 5714637.1915 | 641217.9652
1680 | 53.0635 | 118.8253 | 1571.6241 | 1550.8241 | -185.936 | 334.1223 | 2.497 | 6.0672 | -3.8325 | 6.9641 | 10 | 1 | 0.014527 | 382.3264 | -382.3264 | 1571.6241 | 382.3741 | 119.0955 | 5714633.359 | 641224.9293
1690 | 53.8968 | 118.8252 | 1577.5751 | 1556.7751 | -189.8107 | 341.163 | 2.497 | 5.951 | -3.8747 | 7.0407 | 10 | 1 | 0.014527 | 390.3612 | -390.3612 | 1577.5751 | 390.4104 | 119.09 | 5714629.4843 | 641231.97
1700 | 54.7301 | 118.8252 | 1583.4085 | 1562.6085 | -193.7267 | 348.2788 | 2.497 | 5.8335 | -3.916 | 7.1158 | 10 | 1 | 0.014527 | 398.4816 | -398.4816 | 1583.4085 | 398.5325 | 119.0846 | 5714625.5683 | 641239.0858
1710 | 55.5635 | 118.8252 | 1589.1232 | 1568.3232 | -197.6832 | 355.4681 | 2.497 | 5.7147 | -3.9565 | 7.1893 | 10 | 1 | 0.014527 | 406.686 | -406.686 | 1589.1232 | 406.7385 | 119.0793 | 5714621.6118 | 641246.2751
1720 | 56.3968 | 118.8251 | 1594.718 | 1573.918 | -201.6793 | 362.7295 | 2.497 | 5.5948 | -3.9961 | 7.2614 | 10 | 1 | 0.014527 | 414.9726 | -414.9726 | 1594.718 | 415.0268 | 119.0743 | 5714617.6157 | 641253.5365
1730 | 57.2301 | 118.8251 | 1600.1916 | 1579.3916 | -205.7143 | 370.0614 | 2.497 | 5.4736 | -4.0349 | 7.3319 | 10 | 1 | 0.014527 | 423.3397 | -423.3397 | 1600.1916 | 423.3956 | 119.0693 | 5714613.5807 | 641260.8684
1740 | 58.0635 | 118.8251 | 1605.5429 | 1584.7429 | -209.7871 | 377.4623 | 2.497 | 5.3513 | -4.0729 | 7.4009 | 10 | 1 | 0.014527 | 431.7855 | -431.7855 | 1605.5429 | 431.8431 | 119.0646 | 5714609.5079 | 641268.2693
1750 | 58.8968 | 118.825 | 1610.7708 | 1589.9708 | -213.8971 | 384.9306 | 2.497 | 5.2279 | -4.11 | 7.4683 | 10 | 1 | 0.014527 | 440.3082 | -440.3082 | 1610.7708 | 440.3675 | 119.0599 | 5714605.3979 | 641275.7376
1760 | 59.7301 | 118.825 | 1615.8742 | 1595.0742 | -218.0433 | 392.4647 | 2.497 | 5.1034 | -4.1462 | 7.5341 | 10 | 1 | 0.014527 | 448.9061 | -448.9061 | 1615.8742 | 448.9671 | 119.0554 | 5714601.2517 | 641283.2717
1763.2384 | 60 | 118.825 | 1617.5 | 1596.7 | -219.3937 | 394.9184 | 2.4907 | 1.6258 | -1.3503 | 2.4537 | 3.2384 | 1 | 0.0046926 | 451.7062 | -451.7062 | 1617.5 | 451.7678 | 119.054 | 5714599.9013 | 641285.7254
1888.2384 | 60 | 118.825 | 1680 | 1659.2 | -271.5864 | 489.7586 | 0.00024 | 62.5 | -52.1927 | 94.8402 | 125 | 1 | 1.7453e-05 | 559.9366 | -559.9366 | 1680 | 560.0203 | 119.0097 | 5714547.7086 | 641380.5656
1977.0001 | 60 | 118.825 | 1724.3809 | 1703.5809 | -308.6481 | 557.1041 | 0.00033798 | 44.3809 | -37.0617 | 67.3454 | 88.7617 | 1 | 1.7453e-05 | 636.7904 | -636.7904 | 1724.3809 | 636.8898 | 118.9874 | 5714510.6469 | 641447.9111
|  |  | 1724.3809 | [10 empty] | 636.7904 | -636.7904 | 1724.3809 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 1724.3809 | [10 empty] | 636.7904 | -636.7904 | 1724.3809 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 1724.3809 | [10 empty] | 636.7904 | -636.7904 | 1724.3809 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 1724.3809 | [10 empty] | 636.7904 | -636.7904 | 1724.3809 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 1724.3809 | [10 empty] | 636.7904 | -636.7904 | 1724.3809 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 1724.3809 | [10 empty] | 636.7904 | -636.7904 | 1724.3809 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 1724.3809 | [10 empty] | 636.7904 | -636.7904 | 1724.3809 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 1724.3809 | [10 empty] | 636.7904 | -636.7904 | 1724.3809 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 1724.3809 | [10 empty] | 636.7904 | -636.7904 | 1724.3809 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 1724.3809 | [10 empty] | 636.7904 | -636.7904 | 1724.3809 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 1724.3809 | [10 empty] | 636.7904 | -636.7904 | 1724.3809 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Henry 2 | [18 empty] | Cadna-owie | Murta | Namur | Westbourne | Adori | Birkhead | Hutton | Nappamerri | Toolachee | Epsilon | Murteree | Patchawarra
-25
650
[6 empty] | Actual Trajectory Data | [12 empty] | 5714819.295 | 640890.807
DEPTH | INCLIN | Azimuth | TVD | TVD | Northing | Easting | Dog Leg | DELTA V | DELTA N | DELTA E | L | F | Q | Vert | Vert | TVD for | Displ | Direction | WELLHEAD
| DEG | DEG | m | S/S m | north | east | °/30m | m | m | m |  |  | DEG | Sect | Plane | Plan Traqj |  | True
[19 empty] | 5714819.295 | 640890.807
0 | 0 | 0 | 0 | -20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5714819.295 | 640890.807
87.8 | 0 | 119 | 87.8 | 67 | 0 | 0 | 0.00034169 | 87.8 | 0 | 0 | 87.8 | 1 | 1.7453e-05 | 0 | 0 | 87.8 | 0 | #DIV/0! | 5714819.295 | 640890.807
100.54 | 0.86 | 166.76 | 100.5395 | 79.7395 | -0.093069 | 0.021898 | 2.0228 | 12.7395 | -0.093069 | 0.021898 | 12.74 | 1 | 0.014992 | 0.065499 | -0.065499 | 100.5395 | 0.095611 | 166.76 | 5714819.2019 | 640890.8289
121.29 | 0.69 | 181.46 | 121.2876 | 100.4876 | -0.36955 | 0.054379 | 0.37709 | 20.7481 | -0.27648 | 0.032482 | 20.75 | 1 | 0.0045522 | 0.23187 | -0.23187 | 121.2876 | 0.37353 | 171.629 | 5714818.9254 | 640890.8614
139 | 0.44 | 330.2 | 138.9973 | 118.1973 | -0.41715 | 0.017867 | 1.8453 | 17.7096 | -0.047594 | -0.036513 | 17.71 | 1 | 0.019013 | 0.22405 | 0.22405 | 138.9973 | 0.41753 | 177.5475 | 5714818.8779 | 640890.8249
168.19 | 0.76 | 319.12 | 168.1856 | 147.3856 | -0.17352 | -0.16453 | 0.34733 | 29.1884 | 0.24363 | -0.1824 | 29.19 | 1 | 0.0058984 | -0.055733 | -0.055733 | 168.1856 | 0.23912 | 223.4781 | 5714819.1215 | 640890.6425
196.26 | 0.86 | 317.61 | 196.2528 | 175.4528 | 0.12282 | -0.42839 | 0.10823 | 28.0672 | 0.29634 | -0.26386 | 28.07 | 1 | 0.0017674 | -0.43241 | -0.43241 | 196.2528 | 0.44565 | 285.9978 | 5714819.4178 | 640890.3786
224.34 | 0.9 | 318.13 | 224.3295 | 203.5295 | 0.44268 | -0.71765 | 0.04253 | 28.0767 | 0.31986 | -0.28926 | 28.08 | 1 | 0.00069478 | -0.84285 | -0.84285 | 224.3295 | 0.8432 | 301.6683 | 5714819.7377 | 640890.0893
252.42 | 0.82 | 320.95 | 252.4064 | 231.6064 | 0.76294 | -0.99143 | 0.097604 | 28.0768 | 0.32026 | -0.27378 | 28.08 | 1 | 0.0015945 | -1.2401 | -1.2401 | 252.4064 | 1.251 | 307.5797 | 5714820.0579 | 640889.8156
280.48 | 0.85 | 321.06 | 280.4634 | 259.6634 | 1.0808 | -1.2487 | 0.031052 | 28.057 | 0.31782 | -0.25731 | 28.06 | 1 | 0.00050692 | -1.6218 | -1.6218 | 280.4634 | 1.6515 | 310.8756 | 5714820.3758 | 640889.5583
309.36 | 0.9 | 321.89 | 309.34 | 288.54 | 1.4258 | -1.5234 | 0.052572 | 28.8766 | 0.34508 | -0.27462 | 28.88 | 1 | 0.00088331 | -2.0322 | -2.0322 | 309.34 | 2.0865 | 313.1062 | 5714820.7208 | 640889.2836
338.11 | 0.88 | 317.75 | 338.0865 | 317.2865 | 1.7669 | -1.8111 | 0.070535 | 28.7465 | 0.34108 | -0.2878 | 28.75 | 1 | 0.0011798 | -2.452 | -2.452 | 338.0865 | 2.5303 | 314.2918 | 5714821.0619 | 640888.9959
366.97 | 0.91 | 337.6 | 366.9431 | 346.1431 | 2.1429 | -2.0475 | 0.32189 | 28.8565 | 0.37593 | -0.23634 | 28.86 | 1 | 0.0054046 | -2.8446 | -2.8446 | 366.9431 | 2.9638 | 316.3037 | 5714821.4379 | 640888.7595
395.76 | 0.18 | 193.03 | 395.732 | 374.932 | 2.3102 | -2.1448 | 1.1055 | 28.7889 | 0.16731 | -0.097319 | 28.79 | 1 | 0.018517 | -3.0125 | 3.0125 | 395.732 | 3.1523 | 317.1257 | 5714821.6052 | 640888.6622
424.6 | 0.23 | 186.43 | 424.5718 | 403.7718 | 2.2085 | -2.1615 | 0.056473 | 28.8398 | -0.10166 | -0.016696 | 28.84 | 1 | 0.00094753 | -2.9762 | 2.9762 | 424.5718 | 3.0902 | 315.6162 | 5714821.5035 | 640888.6455
453.4 | 0.22 | 174.07 | 453.3716 | 432.5716 | 2.0961 | -2.1623 | 0.051622 | 28.7998 | -0.11244 | -0.00076116 | 28.8 | 1 | 0.00086494 | -2.9206 | 2.9206 | 453.3716 | 3.0115 | 314.1094 | 5714821.3911 | 640888.6447
482.27 | 0.28 | 178.7 | 482.2413 | 461.4413 | 1.9704 | -2.1549 | 0.064741 | 28.8697 | -0.12565 | 0.0073267 | 28.87 | 1 | 0.0010874 | -2.8514 | 2.8514 | 482.2413 | 2.92 | 312.4389 | 5714821.2654 | 640888.6521
511.15 | 0.3 | 175.17 | 511.121 | 490.321 | 1.8245 | -2.147 | 0.027062 | 28.8796 | -0.14589 | 0.0079671 | 28.88 | 1 | 0.00045468 | -2.7716 | 2.7716 | 511.121 | 2.8175 | 310.3584 | 5714821.1195 | 640888.66
540.11 | 0.32 | 168.39 | 540.0805 | 519.2805 | 1.6698 | -2.1243 | 0.042705 | 28.9596 | -0.15476 | 0.022659 | 28.96 | 1 | 0.00071951 | -2.6746 | 2.6746 | 540.0805 | 2.702 | 308.1683 | 5714820.9648 | 640888.6827
568.89 | 0.41 | 174.22 | 568.86 | 548.06 | 1.4886 | -2.0978 | 0.10039 | 28.7794 | -0.18117 | 0.026544 | 28.78 | 1 | 0.0016809 | -2.561 | 2.561 | 568.86 | 2.5723 | 305.3598 | 5714820.7836 | 640888.7092
597.83 | 0.27 | 181.06 | 597.7994 | 576.9994 | 1.3174 | -2.0886 | 0.15183 | 28.9395 | -0.17119 | 0.0091664 | 28.94 | 1 | 0.0025562 | -2.4675 | 2.4675 | 597.7994 | 2.4694 | 302.2419 | 5714820.6124 | 640888.7184
626.63 | 0.41 | 176.71 | 626.5989 | 605.7989 | 1.1467 | -2.0839 | 0.14716 | 28.7995 | -0.17072 | 0.0046583 | 28.8 | 1 | 0.0024656 | -2.3781 | 2.3781 | 626.5989 | 2.3786 | 298.8215 | 5714820.4417 | 640888.7231
634.07 | 0.47 | 178.32 | 634.0387 | 613.2387 | 1.0896 | -2.0815 | 0.24304 | 7.4398 | -0.057078 | 0.0024223 | 7.44 | 1 | 0.001052 | -2.3475 | 2.3475 | 634.0387 | 2.3495 | 297.6304 | 5714820.3846 | 640888.7255
681.58 | 0.29 | 157.36 | 681.5477 | 660.7477 | 0.78386 | -2.0295 | 0.14223 | 47.509 | -0.30575 | 0.051996 | 47.51 | 1 | 0.0039313 | -2.1496 | 2.1496 | 681.5477 | 2.1756 | 291.1178 | 5714820.0789 | 640888.7775
740.06 | 0.45 | 140.43 | 740.0264 | 719.2264 | 0.47024 | -1.8263 | 0.098098 | 58.4788 | -0.31362 | 0.20326 | 58.48 | 1 | 0.0033375 | -1.8167 | 1.8167 | 740.0264 | 1.8858 | 284.4392 | 5714819.7652 | 640888.9807
768.28 | 0.83 | 157.789 | 768.2447 | 747.4447 | 0.19559 | -1.6784 | 0.44804 | 28.2182 | -0.27465 | 0.14786 | 28.22 | 1 | 0.0073557 | -1.5513 | 1.5513 | 768.2447 | 1.6898 | 276.6468 | 5714819.4906 | 640889.1286
797.08 | 2.5 | 141.89 | 797.0316 | 776.2316 | -0.4918 | -1.2119 | 1.7874 | 28.7869 | -0.68739 | 0.46655 | 28.8 | 1.0001 | 0.029948 | -0.8036 | 0.8036 | 797.0316 | 1.3079 | 247.9115 | 5714818.8032 | 640889.5951
826.15 | 3.39 | 139.33 | 826.0629 | 805.2629 | -1.6426 | -0.26042 | 0.9272 | 29.0313 | -1.1508 | 0.95144 | 29.07 | 1 | 0.015681 | 0.59576 | -0.59576 | 826.0629 | 1.6631 | 189.009 | 5714817.6524 | 640890.5466
854.44 | 3.4 | 141.08 | 854.3033 | 833.5033 | -2.9297 | 0.8117 | 0.11029 | 28.2404 | -1.2871 | 1.0721 | 28.29 | 1 | 0.0018152 | 2.1678 | -2.1678 | 854.3033 | 3.04 | 164.514 | 5714816.3653 | 640891.6187
883.67 | 3.87 | 140.62 | 883.4744 | 862.6744 | -4.3665 | 1.9821 | 0.48228 | 29.1711 | -1.4368 | 1.1704 | 29.23 | 1 | 0.0082013 | 3.8998 | -3.8998 | 883.4744 | 4.7953 | 155.5854 | 5714814.9285 | 640892.7891
912.33 | 4.77 | 142.55 | 912.0527 | 891.2527 | -6.0601 | 3.3203 | 0.95312 | 28.5783 | -1.6936 | 1.3383 | 28.66 | 1 | 0.015892 | 5.9055 | -5.9055 | 912.0527 | 6.9101 | 151.2818 | 5714813.2349 | 640894.1273
940.43 | 6.91 | 146.93 | 940.0054 | 919.2054 | -8.4045 | 4.9533 | 2.331 | 27.9527 | -2.3443 | 1.633 | 28.1 | 1.0001 | 0.038107 | 8.4919 | -8.4919 | 940.0054 | 9.7555 | 149.4862 | 5714810.8905 | 640895.7603
969.38 | 10.03 | 149.1 | 968.6361 | 947.8361 | -12.0279 | 7.1988 | 3.2485 | 28.6308 | -3.6235 | 2.2455 | 28.95 | 1.0002 | 0.054712 | 12.2483 | -12.2483 | 968.6361 | 14.0176 | 149.0992 | 5714807.2671 | 640898.0058
998.24 | 13.64 | 148.11 | 996.878 | 976.078 | -17.0754 | 10.2882 | 3.7574 | 28.2419 | -5.0474 | 3.0894 | 28.86 | 1.0003 | 0.063086 | 17.4475 | -17.4475 | 996.878 | 19.9352 | 148.9304 | 5714802.2196 | 640901.0952
1026.48 | 16.66 | 146.7 | 1024.1334 | 1003.3334 | -23.2874 | 14.2707 | 3.2307 | 27.2555 | -6.2121 | 3.9825 | 28.24 | 1.0002 | 0.053079 | 24.0025 | -24.0025 | 1024.1334 | 27.3122 | 148.4998 | 5714796.0076 | 640905.0777
1056.39 | 19.21 | 141.25 | 1052.5897 | 1031.7897 | -30.7102 | 19.7058 | 3.0585 | 28.4562 | -7.4228 | 5.4352 | 29.91 | 1.0002 | 0.05322 | 32.4209 | -32.4209 | 1052.5897 | 36.4889 | 147.3129 | 5714788.5848 | 640910.5128
1084.97 | 21.95 | 138.51 | 1079.3438 | 1058.5438 | -38.38 | 26.189 | 3.0469 | 26.7542 | -7.6698 | 6.4831 | 28.58 | 1.0002 | 0.050662 | 41.8703 | -41.8703 | 1079.3438 | 46.4638 | 145.692 | 5714780.915 | 640916.996
1112.81 | 24.41 | 135.23 | 1104.9355 | 1084.1355 | -46.3632 | 33.6889 | 2.9919 | 25.5917 | -7.9832 | 7.4999 | 27.84 | 1.0002 | 0.048458 | 52.357 | -52.357 | 1104.9355 | 57.3104 | 143.9967 | 5714772.9318 | 640924.4959
1141.9 | 25.91 | 132.79 | 1131.2655 | 1110.4655 | -54.9487 | 42.5869 | 1.8797 | 26.33 | -8.5855 | 8.898 | 29.09 | 1.0001 | 0.031811 | 64.3557 | -64.3557 | 1131.2655 | 69.5198 | 142.2232 | 5714764.3463 | 640933.3939
1169.55 | 27.21 | 130.42 | 1155.9977 | 1135.1977 | -63.1518 | 51.8334 | 1.8186 | 24.7322 | -8.2031 | 9.2465 | 27.65 | 1.0001 | 0.029255 | 76.4649 | -76.4649 | 1155.9977 | 81.6997 | 140.6217 | 5714756.1432 | 640942.6404
1198.94 | 28.27 | 128.23 | 1182.0102 | 1161.2102 | -71.8159 | 62.4167 | 1.5002 | 26.0125 | -8.6642 | 10.5834 | 29.39 | 1.0001 | 0.025652 | 89.9625 | -89.9625 | 1182.0102 | 95.1493 | 139.0054 | 5714747.4791 | 640953.2237
1228.12 | 29.96 | 126.7 | 1207.5026 | 1186.7026 | -80.4473 | 73.6878 | 1.8975 | 25.4924 | -8.6313 | 11.2711 | 29.18 | 1.0001 | 0.032213 | 104.0392 | -104.0392 | 1207.5026 | 109.0947 | 137.5111 | 5714738.8477 | 640964.4948
1257.97 | 31.15 | 125.3 | 1233.2075 | 1212.4075 | -89.3634 | 85.9653 | 1.3926 | 25.7049 | -8.9161 | 12.2775 | 29.85 | 1 | 0.024184 | 119.1299 | -119.1299 | 1233.2075 | 123.9994 | 136.1103 | 5714729.9316 | 640976.7723
1287.26 | 34 | 121.48 | 1257.8899 | 1237.0899 | -98.0202 | 99.1363 | 3.5977 | 24.6824 | -8.6568 | 13.1709 | 29.29 | 1.0003 | 0.061306 | 134.8646 | -134.8646 | 1257.8899 | 139.4129 | 134.6757 | 5714721.2748 | 640989.9433
1315.37 | 36.85 | 115.74 | 1280.8001 | 1260.0001 | -105.7889 | 113.4386 | 4.672 | 22.9102 | -7.7686 | 14.3024 | 28.11 | 1.0005 | 0.076405 | 151.1352 | -151.1352 | 1280.8001 | 155.1116 | 133.0015 | 5714713.5061 | 641004.2456
1344.58 | 38.72 | 112.58 | 1303.8864 | 1283.0864 | -113.1019 | 129.7668 | 2.7633 | 23.0863 | -7.3131 | 16.3282 | 29.21 | 1.0002 | 0.046959 | 168.9323 | -168.9323 | 1303.8864 | 172.138 | 131.0747 | 5714706.1931 | 641020.5738
1374.02 | 39.86 | 112.3 | 1326.6712 | 1305.8712 | -120.2175 | 146.9978 | 1.1746 | 22.7848 | -7.1156 | 17.231 | 29.44 | 1 | 0.020119 | 187.4126 | -187.4126 | 1326.6712 | 189.8963 | 129.2769 | 5714699.0775 | 641037.8048
1402.09 | 40.08 | 111.24 | 1348.1837 | 1327.3837 | -126.9046 | 163.7432 | 0.76445 | 21.5126 | -6.6871 | 16.7454 | 28.07 | 1 | 0.012484 | 205.2581 | -205.2581 | 1348.1837 | 207.1633 | 127.7765 | 5714692.3904 | 641054.5502
1431.69 | 39.39 | 110.89 | 1370.9463 | 1350.1463 | -133.7058 | 181.3999 | 0.73613 | 22.7626 | -6.8012 | 17.6567 | 29.6 | 1 | 0.012677 | 223.9498 | -223.9498 | 1370.9463 | 225.3512 | 126.3931 | 5714685.5892 | 641072.2069
1460.3 | 38.67 | 109.79 | 1393.1711 | 1372.3711 | -139.9692 | 198.2918 | 1.0484 | 22.2248 | -6.2634 | 16.892 | 28.61 | 1 | 0.01745 | 241.7104 | -241.7104 | 1393.1711 | 242.7159 | 125.2173 | 5714679.3258 | 641089.0988
1488.25 | 37.49 | 109.07 | 1415.1717 | 1394.3717 | -145.7048 | 214.5475 | 1.3542 | 22.0006 | -5.7356 | 16.2557 | 27.95 | 1 | 0.022021 | 258.656 | -258.656 | 1415.1717 | 259.3464 | 124.1814 | 5714673.5902 | 641105.3545
1519.61 | 38.21 | 109.48 | 1439.9341 | 1419.1341 | -152.0572 | 232.7109 | 0.7287 | 24.7624 | -6.3524 | 18.1634 | 31.36 | 1 | 0.013295 | 277.5622 | -277.5622 | 1439.9341 | 277.9852 | 123.1613 | 5714667.2378 | 641123.5179
1537.83 | 38.05 | 110.01 | 1454.2662 | 1433.4662 | -155.8577 | 243.2993 | 0.6005 | 14.3321 | -3.8005 | 10.5884 | 18.22 | 1 | 0.0063653 | 288.6322 | -288.6322 | 1454.2662 | 288.9398 | 122.6437 | 5714663.4373 | 641134.1063
1548.79 | 38.12 | 110.29 | 1462.8927 | 1442.0927 | -158.1866 | 249.646 | 0.50908 | 8.6266 | -2.3288 | 6.3467 | 10.96 | 1 | 0.003246 | 295.293 | -295.293 | 1462.8927 | 295.5437 | 122.3601 | 5714661.1084 | 641140.453
1577.82 | 39.48 | 111.06 | 1485.5165 | 1464.7165 | -164.6104 | 266.6635 | 1.4903 | 22.6238 | -6.4238 | 17.0175 | 29.03 | 1.0001 | 0.025169 | 313.2425 | -313.2425 | 1485.5165 | 313.3783 | 121.6869 | 5714654.6846 | 641157.4705
1606.72 | 41.45 | 112.42 | 1507.5031 | 1486.7031 | -171.5608 | 284.0817 | 2.2398 | 21.9865 | -6.9505 | 17.4182 | 28.9 | 1.0001 | 0.037658 | 331.8024 | -331.8024 | 1507.5031 | 331.8667 | 121.1284 | 5714647.7342 | 641174.8887
1634.98 | 43.8 | 113.39 | 1528.2956 | 1507.4956 | -179.0119 | 301.7072 | 2.5892 | 20.7925 | -7.451 | 17.6255 | 28.26 | 1.0002 | 0.04257 | 350.7921 | -350.7921 | 1528.2956 | 350.8169 | 120.6819 | 5714640.2831 | 641192.5142
1663.98 | 45.65 | 114.57 | 1548.8993 | 1528.0993 | -187.3083 | 320.3504 | 2.0967 | 20.6037 | -8.2964 | 18.6432 | 29 | 1.0001 | 0.035375 | 371.0857 | -371.0857 | 1548.8993 | 371.0913 | 120.3148 | 5714631.9867 | 641211.1574
1692.29 | 47.2 | 115.52 | 1568.4132 | 1547.6132 | -195.9923 | 338.9299 | 1.7962 | 19.5138 | -8.6839 | 18.5795 | 28.31 | 1.0001 | 0.029583 | 391.518 | -391.518 | 1568.4132 | 391.5181 | 120.0394 | 5714623.3027 | 641229.7369
1720.65 | 49.49 | 115.31 | 1587.2612 | 1566.4612 | -205.0849 | 358.0677 | 2.427 | 18.8481 | -9.0927 | 19.1378 | 28.36 | 1.0001 | 0.040044 | 412.6382 | -412.6382 | 1587.2612 | 412.6406 | 119.8021 | 5714614.2101 | 641248.8747
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807
[14 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 5714819.295 | 640890.807