## DATA
c | [12 empty] | WIRRAH-3 |  |  | WHITING-2 |  | WEST WHIPTAIL-1 (2004)
|  | PLANNED |  |  | Depth | ACTUAL |  |  |  | Depth
|  |  | Cumulative |  |  |  | Cumulative |  | Cumulative NPT discarded (27.75days) |  |  |  | Days | Depth |  | Days | Depth | Days | Depth
|  | hrs | hrs | days | mRT | hrs | hrs | days | days | mRT |  | FINISH TIME
| Operation |  | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | On Contract: | 2008-10-13 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Mob/Rig up 1st half |  | 0 | 0 | 78 | 61 | 61 | 2.5417 | 2.5417 | 78
| Rig Repair (NPT) |  | 0 | 0 | 78 | 666 | 727 | 30.2917 | 2.5417 | 78
| Mob/Rig up 2nd half |  | 152.4 | 6.35 | 78 | 67.5 | 794.5 | 33.1042 | 5.3542 | 78 | Hrs as of... | 2008-11-24 06:00 | 1 | 200 |  | 1 | 250 | 0.5 | 123
| Drill 36in hole - 104m (seabed) - 155m |  | 152.4 | 6.35 | 78 | 2.5 | 797 | 33.2083 | 5.4583 | 155
| Foundation subsidence precautions |  | 152.4 | 6.35 | 78 | 16.5 | 813.5 | 33.8958 | 6.1458 | 155
| Drill 36in hole - 155m - 218m |  | 169.44 | 7.06 | 216 | 5.5 | 819 | 34.125 | 6.375 | 218 |  |  | 2 | 600 |  | 2 | 500 | 1 | 123
| Run and cement 30in conductor |  | 201.12 | 8.38 | 216 | 37 | 856 | 35.6667 | 7.9167 | 218 |  |  | 3 | 850 |  | 3 | 850 | 2 | 123
| Drill 16in hole |  | 252.96 | 10.54 | 810 | 35.5 | 891.5 | 37.1458 | 9.3958 | 810 |  |  | 4 | 850 |  | 4 | 850 | 3 | 123
| Run and cement 13.375in casing |  | 303.84 | 12.66 | 810 | 37.5 | 929 | 38.7083 | 10.9583 | 810 |  |  | 5 | 1000 |  | 5 | 1200 | 4 | 123
| Drill 12.25in hole |  | 432.72 | 18.03 | 2133 | 93 | 1022 | 42.5833 | 14.8333 | 1609 |  |  | 6 | 1200 |  | 6 | 1500 | 5 | 680
| Log 12.25in hole |  | 468.24 | 19.51 | 2133 | 0 | 1022 | 42.5833 | 14.8333 |  |  |  | 7 | 1600 |  | 7 | 1600 | 5.5 | 750
| Abandon well |  | 566.16 | 23.59 | 2133 | 0 | 1022 | 42.5833 | 14.8333 |  |  |  | 8 | 1750 |  | 8 | 1700 | 6 | 750
| Demobilisation |  | 695.76 | 28.99 | 2133 | 0 | 1022 | 42.5833 | 14.8333 |  |  |  | 9 | 2100 |  | 9 | 1700 | 7 | 750
[13 empty] | 10 | 2200 |  | 10 | 1700 | 8 | 750
[13 empty] | 11 | 2250 |  | 11 | 1800 | 9 | 1100
[13 empty] | 12 | 2300 | coring | 12 | 1900 | 10 | 1539
[13 empty] | 13 |  |  | 13 | 2000 | 11 | 1539
[13 empty] | 14 |  |  | 14 | 2100 | 12 | 1539
[13 empty] | 15 |  |  | 15 | 2200 | 13 | 1539
[13 empty] | 16 |  |  | 16 | 2300 | 14 | 1539
[13 empty] | 17 |  |  | 17 | 2400 | 15 | 1539
[13 empty] | 18 |  |  | 18 | 2500 | 16 | 1539
[13 empty] | 19 |  |  | 19 | 2600 | 17 | 1539
[13 empty] | 20 |  |  | 20 |  | 18 | 1539
[13 empty] | 21 |  |  | 21 |  | 19 | 1539
[18 empty] | 20 | 1539
[18 empty] | 21 | 1539
[18 empty] | 22 | 1539
[18 empty] | 23 | 1539
[18 empty] | 24 | 1539
[18 empty] | 25 | 1539
[18 empty] | 26 | 1539